## Datos Generales
Plan de Proyecto
Generales
Información general
| Nombre del proyecto: | Sistema de información de punto de venta
Cliente:
Descripción del proyecto
Un sistema de punto de venta provee a los negocios la habilidad de computarizar, sistematizar y correlacionar la información de las ventas, clientes, inventarios u otros requerimientos que el cleinte pida. Este proyecto se realiza con la finalidad de automatizar, agilizar e integrar los procesos que se llevan en cualquier establecimiento.
Objetivo del proyecto
Realizar un sistema punto de venta, con el fin de automatizar los procesos que se realizan en las diferentes áreas del establecimiento, como el registro de los datos generales, productos, clientes, los datos de los trabajadores y los proveedores. Se tendrá un mejor control de los clientes, con la novedad de la referencia entre ellos.
Supuestos y restricciones
Supuestos:
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un tiempo definido y con un alcance que establece el usuario, por otra parte el presupuesto es variable y se puede ajustar de acuerdo al criterio del líder del proyecto, siempre y cuando sea debidamente justificado. Se asumirá que el cliente contará con la infraestructura que se requiere para poner el sistema en ambiente de producción para la fecha en la cual se establezca la entrega del producto.
Restricciones:
Solo se tendrá como presupuesto el costo estimado, siendo difícil incrementar posteriormente dicho presupuesto.
Estrategia
| Ciclo de Vida: | Iterativo/Incremental
| Iteraciones: | 3 iteraciones
| Observaciones: | Al finalizar cada iteracion se muestran los avances al cliente por lo que los requerimientos cambian constantemente.
Entregables del Proyecto
| Entregable | Descripción
| Codigo | Codigo HTML, PHP Con el cual se realiza la funcionalidad de la pagina web.
| Documentacion | Manual de usuario y todos los procesos que se llevaron acabo para la creacion de este sistema que se registro en diversos documentos.
| Pagina web | Producto final terminado, se entregara la pagina web funcionando correctamente al usuario.
| Base de datos | Tablas, Procedimientos almacenados y lo necesario para el almacenamiento de datos que consume el sistema para su funcion.
Estimaciones
Cronograma
Compromisos y criterios de aceptación
ID | Compromiso | Criterio de aceptación
Productos o componentes a validar con el Propietario del Producto
| Producto o componente | Objetivo
| Especificación de Requerimientos de Software (ERS) | Validar el alcance y cumplimiento de los objetivos acorde a las necesidades manifestadas por el Propietario del Producto.
| Definición de Requerimientos (DDR) | Que el Propietario del Producto valide que el detalle de los requerimientos correspondan al alcance, cumplan con los objetivos y que hayan sido debidamente interpretados por parte del Líder y/o equipo de proyecto en etapas tempranas.
| Producto o componente de producto | Que el Propietario del Producto valide que la funcionalidad del producto o componente de producto, cumpla con la funcionalidad especificada por los requerimientos (y estos a su vez lo especificado en renglones anteriores).

## Organización
Plan de Proyecto
Organización del proyecto
Equipo del Proyecto
| Rol | Nombre(s) | Teléfono/ Ext | Correo | Responsabilidades
| Propietario del producto | Joel Francisco Castañeda Dominguez | 6728548940 | jfcd.fco@gmail.com | Desarrollar la visión del proyecto como resultado de una investigación sobre las necesidades del mercado, tendencias del sector y tecnologías o bien por las solicitudes de mejora. Transmitir la visión al Líder de Proyecto para iniciar con la estimación de alcance y esfuerzo para el desarollo de un nuevo producto o para mejorarlo.
| Líder de Proyecto | Morales Nava Julio Cesar | 6673281029 | juliomn.0102@gmail.com | Es responsable de coordinar las actividades y tareas que conlleva el desarrollo del proyecto a partir de la determinación del alcance y tiempos estimados realizando la planeación en la cual determina los recursos necesarios (humanos y materiales). Deberá documentar los requerimientos generales que incluyen los objetivos del proyecto y estrategia de desarrollo así como informar periodicamente al propietario del producto el estado del proyecto, resolver incidentes y facilitar recursos al equipo de proyecto.
| Analista | Martinex Hernandes Ricardo | 6673902243 | ricardo55254@gmail.com | El analista de sistemas elicita los requerimientos del cliente, tanto funcionales como no funcionales y reglas de negocio indispensables para llevar a cabo la especificación o definición de los requerimientos.
| Arquitecto | Roman Ayala Jesus Antonio | 6672696511 | mrantonio305@gmail.com | Se encarga de realizar el diseño e implementación de la arquitectura para el producto a partir de los requerimientos definidos por el analista. Participa en coordinación con el Líder de Proyecto en el desarrollo de alternativas para la solución de un problema o planteamiento dado como parte del desarrollo del producto o proyecto.
| Programador | Morales Nava Julio Cesar, Joel Francisco Castañeda Dominguez, Roman Ayala Jesus Antonio | 6672696511 | mrantonio305@gmail.com | Desarrollar mediante el uso de lenguajes de programación o componentes de software el producto a partir de la especificación de requerimientos y de acuerdo a la arquitectura diseñada siguiendo las tareas asignadas en un calendario en el cual deberá registrar el avances de sus tareas. Trabajar en equipo con sus compañeros para mantener la integridad de uno o más subsistemas y de sus contenidos a lo largo del desarrollo.
| Responsable de integración | Morales Nava Julio Cesar | 6673281029 | juliomn.0102@gmail.com | Se encarga de realizar el documento de estrategia de integración así como realizar las actividades de integración de los componentes del sistema. Es el responsable de ejecutar las pruebas de integración y con ello verificar el acoplamiento con las diversas interfaces del producto.
| Tester | Roman Ayala Jesus Antonio | 6672696511 | mrantonio305@gmail.com | Llevar a cabo el diseño de las pruebas a partir del conocimiento de los requerimientos de tal manera que los utilice para realizar las pruebas de sistema al producto o componentes de producto después de su desarrollo y antes de su implementación e informar sobre el resultado .
| Documentador | Martinex Hernandes Ricardo | 6673902243 | ricardo55254@gmail.com | Elaborar los manuales que se hayan especificado como parte de los entregables del producto y que ayudan al entendimiento de la instalación, configuración, funcionalidad, flujo de procesos y diseño a los distintos tipos de usuarios del producto.
| Revisor par de requerimientos | Morales Nava Julio Cesar | 6673281029 | juliomn.0102@gmail.com | Evaluar la especificación y/o definición de los requerimientos de software empleando su conocimiento y experiencia en ese rubro y comunicar el resultado al Líder de Proyecto y Analista para que en el caso necesario se realice la mejora en la definición.
| Revisor par de diseño | Joel Francisco Castañeda Dominguez |  |  | Evaluar el diseño de la arquitectura determinada para el producto empleando su conocimiento y experiencia en ese rubro y comunicar el resultado al Arquitecto para que en el caso necesario se realice la mejora en el diseño.
Estructura Equipo
Ingrese el organigrama para el proyecto
Capacitaciones requeridas para el equipo de proyecto
| Capacitación requerida | Fecha límite | Tipo | Recursos asistentes | ¿Parte del plan de entrenamiento organizacional?
Comité de cambios
| Nombre |  | Rol
Note on D29: - Auto-Estudio: Esta modalidad implica el seguimiento de actividades formales descritas en el punto Instructivo de Auto-Estudio. La duración aproximada de las capacitaciones con esta modalidad es entre 10 y 60 horas. - Charla Informativa: Reunión informal. La duración aproximada de las capacitaciones con esta modalidad es entre 1 y 3 horas. - Conferencia: Disertación más formal y teórica, la única participación activa es la del disertante. La duración aproximada de las capacitaciones con esta modalidad es entre 1 y 4 horas. - Curso: Capacitaciones extensas, con manuales, parte práctica y parte teórica. La duración aproximada de las capacitaciones con esta modalidad es entre 20 y 80 horas. - Seminario: Se desarrollan temas teóricos con algún grado de participación de los participantes. La duración aproximada de las capacitaciones con esta modalidad es entre 2 y 8 horas. - Taller: Implica un trabajo puesto en común de participantes o disertantes, es de carácter práctico, implica el desarrollo de algún caso de aplicación. La duración aproximada de las capacitaciones con esta modalidad es entre 4 y 20 horas. - Workshop: Jornada de trabajo que tiene características diversas por ejemplo presentación de un producto. Puede ser de carácter teórica o práctica de corto tiempo. La duración aproximada de las capacitaciones con esta modalidad es entre 1 y 5 horas
Note on A46: Relacione los nombres de las personas que conforman el comité para la revisión y aprobación de solicitudes de cambio. Estos son tanto de parte del cliente o propietario de producto como del equipo de desarrollo.

## Ambientes y Recursos
Plan de Proyecto
Ambientes y Recursos
La infraestructura respecto a los recursos requeridos para cada uno de los ambientes de trabajo e instalaciones, se establecen en el documento de Ambiente de trabajo.
En el caso de que se requiera de otros recursos no considerados en el documento Ambiente de Trabajo, deberá relacionarse a continuación o bien indicar que no se requiere de otros recursos.
Recursos computacionales y de infraestructura
| Recurso necesario | Tipo | Cantidad necesaria | Fecha de necesidad | Fecha obtenido | Observaciones
| No se requiere de recursos adicionales a los relacionados en el documento de Ambiente de Trabajo. | [5 empty] | Hardware
Software
Infraestructura
Note on B8: Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Observaciones.
Note on C8: Hardware, Software o Infraestructura
Note on E8: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Planes de soporte
Plan de Proyecto
Planes de soporte
Planes de soporte
Plan de configuración
Para conocer cómo llevar a cabo la administración de los productos de trabajo que se generan durante el desarrollo del proyecto, consulte el plan de configuración que se encuentra en la siguiente dirección electrónica:
DIRECCION ELECTRONICA
Plan de calidad
Para conocer cómo se lloevarán a cabo la actividades que permitan asegurar la calidad del producto, consulte el documento <plan de calidad>
Plan de riesgos
La identificación y gestión de riesgos se llevará a cabo en la herramienta Project Manager
Plan de pruebas
Para el plan de pruebas se considera la planeación de las actividades para la realización de las pruebas, donde se registrará en la herramienta OnTime asignando a cada tarea o actividad de construcción un recurso humano y tiempo estimado para la realización de las pruebas de sistema y que pueden o no formar parte de casos de prueba diseñados. Se considera el responsable o tester en la sección de organización de este documento y los ambientes de pruebas y recursos de hardware y software en el documento de ambiente de trabajo, el cual tiene una aplicación organizacional.